|  | T.C. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Keşif Artış İşlemi) İş Akış Şeması |
| --- | --- |
| İşlem / İş Akışı | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
|  | 1-İlgili mühendis/mimar 2-Yüklenici | Yüklenicinin talebi ya da tespitini kapsayan başvuru dilekçesi ya da ilgili mühendis/mimarın resen yapmış olduğu keşif artışına konu olabilecek iş/işlerin tespiti |  |
|  | 1-İlgili mühendis/mimar 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı | Keşif artışına konu olacak işin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenerek karar verilmesi |  |
|  | 1-İlgili Teknik Personel | Keşif artışına konu işin ilgili projesine işlenmesi ve bu proje üzerinden, yapılacak imalatların miktarlarının belirlenmesi | Revize uygulama projesi, metraj cetveli |
|  | 1-İlgili Teknik Personel 2-Yüklenici | Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi, fiyatlar konusunda uyuşmazlık olması durumunda ise anlaşmazlık tutanağı düzenlenmesi | Yeni Fiyat Tutanağı / Anlaşmazlık Tutanağı |
|  | 1-Daire Başkanı | Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi sırasında ortaya çıkan uyuşmazlık neticesinde düzenlenen anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi | Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilecek fiyat tespit talebi yazısı ve eki anlaşmazlık tutanağı |
|  | 1-İlgili Teknik Personel 2-Daire Başkanı | Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak ya da Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca tespit edilmesi neticesinde yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi | Yeni fiyat tespit tutanağı |
|  | 1-Daire Başkanı | Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak keşif artışına konu işin tutarının belirlenerek Daire Başkanlı onayına sunulmak üzere iş artışı yazısının düzenlenmesi | İş artış oluru yazısı |
|  | 1-Daire Başkanı | Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak belirlenen iş artış tutarının Daire Başkanlığınca onaylanması |  |
|  | 1-İlgili Teknik Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı | İş artışına konu işin onaylandığını bildirir yazı ile birlikte ekinde revize projelerin de yükleniciye bildirilerek bahse konu işlerin yaptırılması; veya iş artışına konu işin uygun bulunmadığı ya da onaylanmadığının yükleniciye bildirilmesi | Bildirim yazısı ve eki revize projeler |
| MEVZUAT: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12, 21. ve 22. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37. ve 53. maddeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi, ... Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.d. maddesi |
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |

# Text boxes

Keşif artışına konu işin ortaya çıkması

Hayır

Evet

Keşif artışı uygun mu?

Keşif artışına konu işin projesine işlenerek metrajının çıkarılması

Evet

Hayır

Yeni birim fiyatlar yüklenici ile tespit edildi mi?

Anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi

1

2

Yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi

2

İş artış oluru yazısının hazırlanması

1

Hayır

Evet

İş artışı tutarı onaylandı mı?

Yükleniciye bildirimde bulunulması